## Hoja1
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | Interrupción | Comentario
/Proyectos/PSP1 Conteo Maven | Planning | feb 20, 2017 04:32:59 PM | 101 | 0
/Proyectos/PSP1 Conteo Maven | Design | feb 20, 2017 06:13:52 PM | 46 | 0
/Proyectos/PSP1 Conteo Maven | Code | feb 20, 2017 06:59:53 PM | 176 | 0
/Proyectos/PSP1 Conteo Maven | Compile | feb 20, 2017 09:55:25 PM | 12 | 0
/Proyectos/PSP1 Conteo Maven | Test | feb 20, 2017 10:07:54 PM | 70 | 0
/Proyectos/PSP1 Conteo Maven | Postmortem | feb 20, 2017 11:18:07 PM | 12 | 0